MediSlim OPC 运营手册

一人公司+AI驱动的消费医疗平台 v1.0

2026-04-04 | 贾维斯(Jarvis)AI系统

# 目录

一、项目概述与OPC定位

二、AI四层架构

三、人员配置与阶段规划

四、AI自动化清单

五、三圈产品矩阵详解

六、业务流程详解

七、全渠道运营SOP

八、资金流与财务流程

九、数据看板与决策体系

十、合规检查清单

十一、30天执行计划

十二、应急手册

# 一、项目概述与OPC定位

MediSlim是AI驱动的消费医疗+健康消费品平台，借鉴美国Medvi公司(年营收4亿美金)的极简架构，结合中国特色打造从专业医疗到日常养生的全覆盖平台。

OPC(One Person Company)模式核心：AI驱动90%日常运营，创始人只做关键决策。MIMO API零成本无限推理，三圈产品矩阵覆盖全消费场景，全外包履约消除重资产。

我们不是医疗机构，是流量+技术服务公司。处方权归合作医师，药品销售归合作药房，我们做品牌、流量、AI评估、患者管理、复购运营。

| 维度 | Medvi(美国) | MediSlim(中国) |
| --- | --- | --- |
| 品类 | 单一(GLP-1) | 全品类(处方+药食+保健品) |
| 文化 | 无文化认同 | 中医体质辨识+药食同源 |
| 合规 | FDA灰色地带 | 完全合规(持牌合作) |
| 护城河 | 零 | AI体质辨识+用户数据 |
| 利润率 | 16.2% | 预估35% |
| AI能力 | 付费API | MIMO API(无限额度零成本) |

# 二、AI四层架构(OPC核心引擎)

第一层：AI Agent层(24/7自动运转)

内容生成Agent：自动生成小红书/抖音/公众号内容

客服Agent：自动回复+问答+分流

数据分析Agent：自动报表+预警+ROI

运营Agent：自动复购提醒+社群任务

第二层：工具层(已建设)

app.py :8090 产品评估+下单系统

landing.py :8091 获客落地页

flow_engine.py :8092 15状态业务流引擎

admin.py :8093 管理后台

第三层：合作层(全外包)

| 类型 | 候选方 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 医疗层 | 微医/好大夫/京东健康 | 处方开方 |
| 药房层 | 大参林/益丰/老百姓 | 药品销售+配送 |
| 物流层 | 顺丰/京东 | 全品类配送 |
| 生产层 | SC食品工厂/保健品代工 | 药食同源/保健品生产 |
| 支付层 | 微信支付/支付宝 | 收款+退款 |

第四层：人层(小林医生)：决策/合规/关键节点/AI监督

# 三、人员配置与阶段规划

| 阶段 | 时间 | 人数 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段1 | M1-M3 | 1人 | 小林=CEO+产品+合规；AI全包其余 |
| 阶段2 | M4-M6 | 2人 | +1运营助理(客服/社群/发货) |
| 阶段3 | M7-M12 | 3-5人 | +1内容(视频/直播)+1技术(系统维护) |

OPC精简逻辑：AI替代整个部门。内容→AI Agent；客服→AI Agent；数据分析→AI Agent。人只做AI做不了的事：决策、谈判、出镜、投诉处理。

# 四、AI自动化清单

| 任务 | 执行者 | 频率 | AI能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 写小红书笔记 | AI | 日更3-5条 | 全自动 |
| 写抖音脚本 | AI | 日更1-2条 | 全自动 |
| 写公众号文章 | AI | 周更2篇 | 全自动 |
| 用户体质评估 | AI | 实时 | 全自动 |
| 产品推荐 | AI | 实时 | 全自动 |
| 禁忌筛查 | AI | 实时 | 全自动 |
| 复购提醒 | AI | 按周期 | 全自动 |
| 数据报表 | AI | 日报/周报 | 全自动 |
| 客户首次咨询 | AI | 实时 | 全自动 |
| 复杂咨询/投诉 | 人 | 不定期 | 需人工 |
| 合作方谈判 | 人 | 按需 | 需人工 |
| 资质申请 | 人 | 按需 | 需人工 |
| 视频出镜 | 人+AI | 按需 | AI辅助 |

# 五、三圈产品矩阵详解

## 5.1 第一圈：处方医疗(引流+信任)

⚠️ 关键限制：社交媒体严禁药品营销。公域只推药食同源+保健品。处方药仅通过互联网医院渠道，由医师推荐。私域(企微1对1)引导到互联网医院评估。

| 品类 | 产品 | 首月价 | 续费/月 | 市场规模 | 合规 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GLP-1减重 | 司美格鲁肽/替尔泊肽 | 399 | 599 | 500亿+ | 处方药+互联网医院 |
| 防脱生发 | 米诺地尔+非那雄胺 | 199 | 299 | 200亿+ | 处方药 |
| 男性健康 | 西地那非/他达拉非 | 299 | 499 | 150亿+ | 处方药 |
| 助眠 | 褪黑素+处方药 | 199 | 299 | 100亿+ | 部分OTC |
| 皮肤处方 | 维A酸/阿达帕林 | 249 | 349 | 80亿+ | 处方药 |

## 5.2 第二圈：药食同源(复购+文化认同)

核心差异化竞争力。食品级产品，合规门槛极低(SC许可证)，文化认同度极高，复购率80%+，毛利率60-70%。

| 品类 | 产品配方 | 月价 | 复购率 | 市场规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 祛湿轻体 | 红豆薏米+茯苓+陈皮 | 168 | 80% | 300亿+ |
| 气血调养 | 红枣+枸杞+阿胶+黄芪 | 198 | 85% | 400亿+ |
| 护肝养生 | 葛根+枳椇子+菊花 | 168 | 75% | 200亿+ |
| 暖宫驱寒 | 姜+红糖+桂圆+当归 | 158 | 80% | 150亿+ |
| 健脾养胃 | 山药+莲子+芡实+薏米 | 148 | 78% | 180亿+ |
| 润肺清燥 | 雪梨+百合+银耳+枇杷 | 138 | 70% | 100亿+ |

## 5.3 第三圈：保健品(利润+规模)

| 品类 | 产品 | 月价 | 复购率 | 目标人群 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 益生菌 | 多菌株复合益生菌 | 198 | 80% | 肠胃/减重辅助 |
| 胶原蛋白 | 鱼胶原蛋白肽 | 228 | 75% | 女性美容 |
| 维生素D | VD3+K2复合 | 98 | 70% | 办公室人群 |
| Omega-3 | 高纯度鱼油 | 168 | 70% | 心血管/大脑 |
| 辅酶Q10 | 泛醇CoQ10 | 188 | 68% | 心脏/抗衰 |
| 叶黄素 | 叶黄素酯+玉米黄质 | 128 | 72% | 护眼 |
| 蛋白粉 | 乳清蛋白/植物蛋白 | 188 | 75% | 运动/减脂 |
| 综合维生素 | 男士/女士多维 | 128 | 80% | 全人群 |

## 5.4 产品接入标准化SOP

Step 1 合规审核：是否需处方/广告批文/特殊资质

Step 2 供应链搭建：找供应商+签合同+定价

Step 3 系统接入：产品录入/评估问卷/定价/物流配置

Step 4 内容准备：AI生成50条小红书+20条抖音+5篇公众号

Step 5 上线运营：内测->正式上线->建社群->复购循环

## 5.5 各品类接入时间表

| 启动周 | 品类 | 依赖 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1-2 | 祛湿轻体/气血调养 | SC工厂 | 2周 |
| W2-3 | 益生菌/胶原蛋白 | 供应商对接 | 2周 |
| W3-4 | GLP-1减重/防脱 | 互联网医院+药房 | 4周 |
| W4-5 | 男性健康/助眠 | 互联网医院+药房 | 3周 |
| W5-6 | 皮肤处方 | 互联网医院+药房 | 3周 |

# 六、业务流程详解

## 6.1 完整用户旅程(9步)

Step 1 触达：社交媒体广告/社群推荐/口碑传播

Step 2 落地：H5落地页/企微社群/朋友推荐

Step 3 评估：AI健康问卷5分钟：处方类->症状+禁忌 | 药食同源->体质辨识 | 保健品->营养需求

Step 4 方案：个性化健康方案(AI生成+医师审核)

Step 5 下单：微信支付/支付宝付款

Step 6 履约：处方->互联网医院开方->药房->顺丰 | 药食同源/保健品->工厂/仓->顺丰

Step 7 随访：企微1对1跟踪+每周打卡+AI调方案

Step 8 复购：Day 21提醒->一键续费->自动发货->循环

Step 9 裂变：邀请好友->双方优惠->社群运营->滚雪球

## 6.2 订单状态机(15个状态)

new_lead -> contacted -> assessed -> paid -> ih_submitted -> doctor_review -> prescribed -> pharmacy_order -> dispensing -> shipped -> delivered -> in_use -> refill_reminder -> refill_paid -> cancelled

每个状态都有超时机制和自动推进逻辑。从线索到用药最快2天，全自动流转。

## 6.3 AI体质辨识

15道中医体质辨识题，AI判断九种体质，推荐对应药食同源方案。

平和质->通用保健

气虚质->黄芪+党参+山药

阳虚质->肉桂+干姜+韭菜子

阴虚质->百合+枸杞+石斛

痰湿质->薏米+茯苓+陈皮(最常见)

湿热质->菊花+薏米+绿豆

血瘀质->山楂+红花+丹参

气郁质->玫瑰+佛手+香橼

特禀质->过敏体质调理

# 七、全渠道运营SOP

## 7.1 企业微信(立即启动)

客服SOP(Day 0到Day 28)：

| 时间 | 动作 | content |
| --- | --- | --- |
| Day 0 | 加好友 | 欢迎语+AI评估链接 |
| Day 1 | 推报告 | AI评估报告+推荐产品 |
| Day 3 | 跟反馈 | 使用感受+解答疑问 |
| Day 7 | 邀入群 | 产品群+首购优惠 |
| Day 14 | 效果跟进 | 打卡反馈+效果记录 |
| Day 21 | 复购提醒 | 一键续费链接 |
| Day 28 | 续费优惠 | 续费折扣+升级建议 |

社群运营：每日早报(养生知识)+每周直播(医师答疑)+每月活动(限时优惠)+用户故事分享

## 7.2 微信公众号(4月8日后启动)

自动回复：关注->欢迎语+AI评估链接 | 关键词->产品介绍 | 其他->引导加企微

底部菜单：健康评估->H5 | 我的订单->查询 | 咨询顾问->企微

## 7.3 小红书(立即启动)

账号矩阵：1个官方号+3个人设号(减重/养生/医生科普)+10个素人号

内容节奏：早8点养生知识 / 中12点案例产品 / 晚8点科普互动

爆文公式：标题=数字+痛点+方案 | 封面=对比图或数据图 | 正文=故事+干货+CTA

## 7.4 抖音(立即启动)

账号：1官方号+1达人号

短视频公式：前3秒钩子->中间痛点+方案+数据->结尾CTA(评论区扣1/关注)

# 八、资金流与财务流程

收入流向：用户付款->微信/支付宝商户号->分流到各环节

| 流向 | 占比 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 平台留存(利润) | 35% | 我们的净利润 |
| 互联网医院 | 10% | 处方费分成 |
| 药房 | 35% | 药品成本 |
| SC工厂/供应商 | 20% | 药食同源/保健品成本 |
| 顺丰/物流 | 5% | 配送费 |
| 获客/广告 | 15% | 流量投放 |

现金流特点：预收后付(用户先付款，T+30给供应商)，首月即可正现金流。订阅制自动续费，现金流可预测。

# 九、数据看板与决策体系

## 9.1 核心5指标(每日必看)

今日新增线索数

今日新订单数

今日收入(元)

线索->订单转化率

本月MRR(月经常性收入)

## 9.2 渠道指标

各渠道CAC(获客成本) / LTV(生命周期价值) / ROI / 各品类复购率

## 9.3 预警指标

| 预警 | 阈值 | 动作 |
| --- | --- | --- |
| 未复购 | 7天未复购 | AI自动提醒 |
| 投诉率 | >5% | 人工介入排查 |
| 退货率 | >10% | 暂停该品类 |
| 获客成本 | CAC>LTV | 停止该渠道投放 |

# 十、合规检查清单

## 10.1 公司层面

营业执照(经营范围含健康咨询+食品销售+信息技术)

食品经营许可证

增值电信业务经营许可证(ICP)

## 10.2 产品层面

处方药：必须通过互联网医院，我们只做信息撮合

药食同源：SC食品许可证+标签合规

保健品：蓝帽子批文(如有)+广告审查

## 10.3 宣传层面

不使用禁词(根治/最佳/唯一/国家级)

不夸大功效暗示疗效

使用真实案例+用户授权

广告内容法务审核

# 十一、30天执行计划

| 时间 | 任务 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| Day 1-3 | 文档+方案 | 商业方案/业务流/管理后台/OPC手册 |
| Day 4-7 | 供应链调研 | 3家SC工厂/3家保健品/2家互联网医院/顺丰签约 |
| Day 8-10 | 系统开发 | 体质辨识AI/产品详情页/支付接入 |
| Day 11-14 | 内容准备 | 50条小红书/20条抖音/5篇公众号/企微配置 |
| Day 15-17 | 内测启动 | 邀请100个种子用户 |
| Day 18-21 | 反馈优化 | 收集问题/优化流程/修复bug |
| Day 22-25 | 正式上线 | 公众号菜单/开始投放/建社群 |
| Day 26-30 | 运营启动 | 首批付费用户/复购循环/数据追踪 |

# 十二、应急手册

| 风险 | 概率 | 影响 | 应急方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 互联网医院终止合作 | 中 | 高 | 立即切换备选/暂停处方订单/通知用户 |
| 供应中断 | 高 | 中 | 启用备选供应商/调整产品组合/通知+补偿 |
| 微信封号 | 中 | 高 | 多平台迁移/备份用户数据/企微继续 |
| 大规模投诉 | 低 | 高 | 暂停新订单/逐排查/退费补偿/公开声明 |
| 政策收紧 | 低 | 高 | 合规底线优先/随时调整品类 |

# 附录

项目仓库：https://github.com/MoKangMedical/medi-slim

管理后台：http://localhost:8093

已上线服务：app.py(:8090) / landing.py(:8091) / flow_engine.py(:8092) / admin.py(:8093)

| version | date | author | content |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-04-04 | Jarvis AI | 12章完整OPC运营手册 |